**ЗВІТ**

**про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Первозванівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування операційної цілі стратегії розвитку** | **Найменування технічного завдання** | **Найменування проектної ідеї, що реалізується в рамках технічного завдання** | **Строк реалізації проектної ідеї** | **Стан фінансування завдання у поточному році** |  | **Стан фінансування з початку реалізації проекту** | **Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів** | **Стан реалізації проектів** |
| **планований** | **фактичний** | **план на 2020 рік** | **Факт за 2020 р** | **Відносний показник виконання**  | **Джерела фінансування** | **план** | **факт** | **Найменування індикатора (показника)** | **Одиниця виміру** | **Прогнозоване значення** | **Фактичне значення** | **Відносини й показники виконання** |  |
| **рік** | **рік** | **тис.грн.** | **тис.грн** | **%** |  | **тис.грн** | **тис.грн** |  |  |  |  | **%** |  |
| **1.1 Розвиток підприємництва** | **1.1.1 Створення умов та підтримка розвитку підприємництва в громаді** | Розробка програми підтримки підприємництва в громаді | 2020-2022 |  | 50,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, кошти МТД | 50,0 | 0 | Малі підприємці | Од.  | 1 | **-** | **-** | Розроблено Програму розвитку малого підприємництва на території Первозванівської сільської ради Кропивницького району на 2020-2022 роки .Протягом 2020 року за допомогою підприємці не зверталися. |
| **1.2.1 Проведення інвентаризації місцевих ресурсів громади** | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок | 2020 |  | 300,0 | 30,3 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | 300,0 | 30,3 | кількість | Од**.** | 4 | 4 | 100% | Здійснено роботи із землеустрою по 4-х об’єктах |
| **1.2.2.****Промоція інвестиційного потенціалу громади** | Розробка інвестиційного паспорту Первозванівської сільської ради | 2020-2022 |  | 10,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, кошти МТД | 10,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводились |
|  | Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни ) меж населених пунктів громади | 2021-2022 |  | 0 | 11,0 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет | 0 | 11,0 | кількість | Од**.** | **-** | - | **-** | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації ) с.Сонячне(корегування) |
| **2.1.Розвиток комунальної інфраструктури громади** | **2.1.1. Покращення дорожньої та тротуарної інфраструктури** | Проведення ремонту дорожнього покриття в громаді | 2020-2022 |  | 1500,0 | 30046,1 |  | Місцевий бюджет, | 1500,0 | 554,4 | Поточний ремонт | кількість | 17 | 17 | 100 | **Первозванівка:**- Розроблено ПКД та експертизу на «Поточний ремонт доріг вул. Нижня П’ятихатська (м. Кропивницький), вул. Сергія Котового(м. Кропивницький, с. Сонячне), вул. Абрикосова (с. Сонячне)»;-Поточний середній ремонт вул. Нижньої П’ятихатської (м. Кропивницький), вул. Сергія Котового (м. Кропивницький), вул. Сергія Котового (с. Сонячне), вул. Абрикосової (с.Срнячне), Кропивницького району Кіровоградської області;- Роботи із встановлення дорожніх зливних лотків по вул. Гагаріна в с. Первозванівка, Кропивницького району, Кіровоградської області;-поточний ремонт доріг від вул. Мічуріна, вул. Черешнева, с. Зоря;-поточний ремонт доріг вул. Сонячна, вул. Каштанова, вул. Молодіжна в с. Сонячне;**Федорівка**- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120805 від а/д Т-12-21-Іванівка-Федорівка-вихід на а/д Н-14 км -поточний ремонт доріг вул.Шпаченка, вул. Железняка, вул. Польова-Капітальний ремонт провулку Л. Кравчука**Калинівка****-**Поточний ремонт тротуару по вул. Шкільна;**Клинці**-Поточний ремонт доріг;-Розроблено проектно-кошторисну документацію та експертизу капітального ремонту дороги по вул. Чкалова, с. Клинці**Степове****-**Поточний ремонт доріг вул.Зарічна, вул. Квіткова с. Паращине поле |
| 1513,4 | Капітальнийремонт | 2 | 2 |
|  державний бюджет (кошти дорожнього фонду) | 13905,6 | Поточний ремонт |  | 1 |
| 1300,7 | Капітальнийремонт |  | 1 |
|  |  |  |
| **2.1.2.Покращення системи вуличного освітлення в громаді** | Нове будівництво мереж вуличного освітлення в населених пунктах Первозванівської сільської ради | 2020-2022 |  | 900,0 | 366,3 |  | Місцевий бюджет | 900,0 | 366,3 | Будівництво електричних мереж | Од. | 2 | 1 | 50 | проведено роботи з будівництва вуличного освітлення по вул. Шевченко в с. Первозванівка Кропивницького району Кіровоградської області |
| Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах Первозванівської сільської ради | 2020-2022 |  | 600,0 | 1305,1 |  | Місцевий бюджет | 600,0 | 1305,1 | Реконструкція | Од. | 2 | 4 | 217,5% | виконані роботи з: реконструкції вуличного освітлення від КТП -550 по вул.Шевченко, вул. Коноплянська, пров. Річковий с. Первозванівка Кіровоградського району Кіровоградської області;Виготовлення проектної документації на роботи з реконструкції вуличного освітлення від КТП -213 по вул. Першотравнева с. Первозванівка Кропивницького району Кіровоградської області;Виготовлення проектної документації «Реконструкція вуличного освітлення від КТП-507 по вул. Виноградна с. Первозванівка»; Реконструкції та підключення вуличного освітлення від КТП -182 по вул. Перемоги, Гагагріна, Інгульська, річна в с. Клинці Кропивницького району, Кіровоградської області  |
|  | Підключення системи водопостачання до холодних ключів мешканців с. Сонячне | 2020-2022 |  | 80,0 | 0 |  | Місцевий бюджет реконструкція розвитку | 80,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Проведення ремонту колодязів на території Первозванівської ОТГ | 2020 |  | 200,0 | 99,9 |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 99,9 | колодязі | шт | 10 | 5 | 50 | Проведено ремонт колодязів:с. Федорівкас.Калинівка |
| Нове будівництво водопровідної мережі для забезпечення водопостачання в с. Калинівка | 2020-2022 |  | 2048,5 | 0 |  | Місцевий бюджет, кошти не заборонені законодавством | 2048,5 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| **2.1.4 Матеріальне забезпечення комунального підприємства** | Розширення спектру комунальних послуг КП «Добробут» | 2020-2022 |  | 1500,0 | 0 |  | Місцевий бюджет,державний бюджет | 3064,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Техніка не закуповувалася |
| Запровадження системи сортування твердих побутових відходів | 2020 |  | 550,0 | 0 |  | Місцевий бюджет,державний бюджет | 550,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Систему сортування ТПВ не запроваджено |
|  | **2.2.2. Встановлення системи відеоспостереження на території громади** | Встановлення системи відеоспостереження на території громади | 2020-2022 |  | 300,0 | 193,0 |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 193,0 | кількіст**ь** | шт | 50 | 27 | 54 | Встановлення камер відеоспостереження на вул.Гагаріна, на вул.Інгульська та в адмін приміщенні і Первозванівському НВО |
| **2.3.1. Покращення рівня освітньо-культурних послуг** | Створення центрів дозвілля на території Первозванівської ОТГ | 2020-2022 |  | 715,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти МТД, інші кошти не заборонені чинним законодавством | 715,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Капітальний ремонт електричних мереж в закладах освіти на території Первозванівської ОТГ |  2020-2022 |  | 100,0 | 0 |  | Місцевий бюджет | 1000,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Ремонт хореографічного залу аматорського хореографічного колективу «Гармонія» та реконструкція кімнати для зберігання костюмів | 2020 |  | 140,0 | 198,5 |  | Місцевий бюджет, кошти МТД, інші кошти не заборонені чинним законодавством | 140,0 | 198,5 | кількість | Од. | 2 | 2- | 100 | Проведено ремонт хореографічної зали та зали для зберігання костюмів |
| Реконструкція Будинку культури в с.Степове | 2020-2022 |  | 500,0 | 0 |  | Місцевий бюджет | 1500,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Облаштування сучасних систем харчування в освітніх закладах громади | 2020-2022 |  | 400,0 | 492.6 |  | Місцевий бюджет | 400,0 | 272,5 | Об’єкт | шт | 2 | 2 | 100 | Здійснено поточний ремонт харчоблоку Первозванівського НВО та Калинівської філії Придбано обладнання, для Первозванівського НВО |
| Державний бюджет | 220,1 |
|  | Модернізація ЗДО «Вогник» в с. Калинівка | 2020-2022 |  | 200,0 | 0 |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Капітальний ремонт Калинівської філії КЗ «Первозванівське НВО» | 2020-2021 |  | 300,0 | 0 |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Капітальний ремонт Клинцівського будинку культури | 2020-2022 |  | 2000,0 | 0 |  | Місцевий бюджет | 6580,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Модернізація матеріально-технічної бази ЗДО «Сонечко» в с. Клинці | 2020-2022 |  | 1500,0 | 0 |  | Місцевий бюджет | 4370,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Поновлення матеріально-технічної бази не проводилося |
| Створення відпочинкової зони на території школи в с. Степове | 2020-2022 |  | 50,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, кошти МТД | 150,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Капітальний ремонт з утеплення фасаду та довстановлення вікон в опорному закладі Первозванівське НВО |  |  | 1357,3 | 6053,7 |  | Місцевий бюджет, | 1357,3 | 774,9 | об’єкт | шт | 1 | 1 | 100 | Здійснено роботи з утеплення фасаду та довстановлення вікон в кількості 20 шт |
|  державний бюджет, кошти на умовах енергосервісного договору |  | 5278,8 |
| Капітальний ремонт Клинцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – філії Бережинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів |  |  | 200,0 | 0 |  | Місцевий бюджет | 2100,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Створення зеленого класу на території опорного закладу Первзванівське НВО |  |  | 300,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, кошти МТД | 300,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
|  | Сучасний комп’ютерний клас- крок до Нової української школи |  |  | 300,0 | 104.2 |  | Місцевий бюджет, інші кошти не заборонені законодавством | 300,0 | 104.2 | кількість | од. | 2 | 1 | 34,7 | Проведено закупівлю комп’ютерного обладнання для Первозванівського НВО |
| **2.3.2 Покращення рівня медичних послуг** | Облаштування сучасної лабораторії в Первозванівській ЛА ЗПСМ та покращення матеріально-технічного забезпечення (придбання службового автомобіля) |  |  | 420,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, державний бюджет | 420,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Облаштування Калинівської ЛА ЗПСМ та покращення матеріально-технічного забезпечення (придбання службового автомобіля) |  |  | 200,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші кошти  | 200,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Капітальний ремонт приміщення Клинцівського фельдшерського пункту |  |  | 900,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, державний бюджет | 900,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
|  | **2.3.3 Покращення рівня соціальних послуг** | Облаштування Булинку тимчасового перебування для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | 200,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, кошти МТД, спонсорська допомога | 200,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
|  | Впровадження в громаді служби «Соціальне таксі» |  |  | 300,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, державний бюджет, кошти МТД | 300,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| **3.1. Розвиток туристичного потенціалу громади** | 3.1.1.Підвищення рівня туристичної привабливості громади | Облаштування туристичного об’єкта «Катакомби часів Другої світової війни на території с. Первозванівка» |  |  | 100,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти МТД, інші джерела не заборонені законодавством | 100,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Розробка веломаршруту на території Первозванівської ОТГ |  |  | 40,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, благодійні внески, кошти МТД | 120,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Започаткування проведення мультикультурного фестивалю на Панській садибі (фестиваль народного мистецтва) |  |  | 50,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет,кошти МТД | 50,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| **3.2.1. Розвиток спортивної інфраструктури** | Облаштування спортивного майданчику по вул.Заводська в с.Первозванвк |  |  | 60,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | 60,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |
| Встановлення дитячого майданчика на території с. Неопалимівка |  |  | 60,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | 60,0 | 0 |  |  |  |  |  | Роботи не проводилися |
| Облаштування спортивного комплексу зі штучним покриттям у старостинських округах Первозванівської ОТГ |  |  | 1500,0 | 1042,7 |  | Місцевий бюджет, | 1500,0 |  | Об’єкт | шт | 1 | 1 | 100 | Встановлення міні футбольного поля на території с.Первозванівка за рахунок спонсорських коштів |
|  державний бюджет |  |
| Інші кошти | 1042,7 |
| Створення клубу спортивного дозвілля |  |  | 150,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, залучення грантових коштів, благодійні внески | 350,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не роводилися |
| **3.2.2. Створення та облаштування рекраційних зон (парки, сквери та ін.)** | Створення відкритого культурно-дозвіллєвого простору в громаді |  |  | 550,0 | 0 |  | Місцевий бюджет, державний бюджет, кошти МТД, спонсорські кошти | 1950,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Роботи не проводилися |