ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Первозванівської сільської ради

від 31 травня 2024 року № 2504

ПРОГРАМА

реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування

у закладах освіти Первозванівської сільської ради

на період до 2027 року

с. Первозванівка

2024 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| Назва Програми | Програма реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування у закладах освіти Первозванівської сільської ради на період до 2027 року |
| --- | --- |
| Підстава до розробки Програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках» |
| Замовник Програми | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради |
| Головний розробник Програми | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради |
| Головна мета Програми | Забезпечення різноманітного, збалансованого і якісного харчування в закладах освіти Первозванівської сільської ради, що, зокрема, сприяє соціальному захисту вразливих груп населення, формуванню в учасників освітнього процесу здоров'язбережувальних навичок, усвідомленому вибору здорового харчування |
| Строки реалізації Програми | 2024-2027 роки |
| Джерела фінансування | Місцевий бюджет |
| Обсяги фінансування | 8689,3 тис. грн. |

ПРОГРАМА

реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування

у закладах освіти Первозванівської сільської ради

на період до 2027 року

- Загальні положення

Програма реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування у закладах освіти Первозванівської сільської ради на період 
до 2027 року (далі – Програма) визначає заходи розв’язання проблеми щодо забезпечення підростаючого покоління безпечними продуктами харчування, що дозволить запобігти виникненню групових спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь, а достатнє забезпечення якісними харчовими продуктами позитивно вплине на стан їхнього здоров’я.

Програму розроблено відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», законів України: «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та інші, які необхідно проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2); розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках», на виконання протоколу наради під головуванням Прем'єр-міністра України та за участю першої леді України Олени Зеленської щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р.

ІІ. Аналіз стану організації харчування в закладах загальної середньої освіти Первозванівської сільської ради

На території Первозванівської сільської ради функціонує 6 закладів загальної середньої освіти, 5-ть з яких мають власні харчоблоки (83%). Для учнів Покровської філії Бережинського ліцею «Лідер» харчування організовано у приміщенні Покровського закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко».

У закладах загальної середньої освіти навчається 920 учнів, з них забезпечені харчуванням 890 учнів, що становить 96 %, а саме:

учнів 1-4 класів - 333 особи (забезпечені харчуванням 333 учні, в тому числі пільгових категорій - 134 учнів);

учнів 5-11 класів - 587 осіб (забезпечені харчуванням 557 учнів, в тому числі пільгових категорій - 298 учнів).

До переліку пільгових категорій, які затверджені рішенням громади, належать:

діти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

діти з числа малозабезпечених сімей;

діти із сімей, які мають трьох і більше дітей;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб;

діти з інвалідністю;

діти Чорнобильців;

діти воїнів-афганців;

діти, постраждалі від війни;

діти учасників бойових дій;

діти учасників АТО/ООС;

діти загиблих, зниклих безвісти під час повномасштабного вторгнення;

діти діючих військовослужбовців;

здобувачі освіти 1-4 класів закладів середньої освіти;

здобувачі освіти закладів середньої освіти, які перебувають у групах продовженого дня.

Організація харчування

Усі заклади загальної середньої освіти використовують як форму організації харчування - монопрофільне харчування, що передбачає один набір страв без самостійного вибору споживача.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 та з метою організації повноцінного харчування формується сезонне меню, яке обов’язково погоджується головним управлінням Держпродспоживслужби України в області.

Всі заклади освіти використовують у меню від 5 до 20 сучасних страв, рекомендованих МОЗ України та іншими збірниками для дитячого харчування.

Вартість харчування

Середня вартість одноразового харчування учнів закладів загальної середньої освіти становить 30 грн. при тому, що виконання натуральних норм харчування в середньому становить від 86, 2% до 93,3%.

Питний режим

Питний режим в закладах освіти організований по-різному: вода в індивідуальних пляшках учнів, принесена з дому; кип’ячена вода; закуплена негазована фасована вода промислового виробництва; кулери з водою промислового виробництва.

Система НАССР

У закладах загальної середньої освіти Первозванівської сільської ради впроваджено систему НАССР

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1386 «Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання грошової допомоги опорним закладам загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році» Первозванівський ліцей та Бережинський ліцей «Лідер» отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 2000 дол. США для закупівлі обладнання для шкільних їдалень чи здійснення їх поточного ремонту.

Ці кошти були використані на закупівлю обладнання для харчоблоків. Так було закуплено блендер, картоплечистка, машина для переробки овочів, електрична сковорода, посуд.

Також для придбання обладнання та посуду для харчоблоків та їдалень закладів загалної середньої освіти були залучені кошти з місцевого бюджету на суму 111.9 тис.грн.

У 2023 році за кошти місцевого бюджету виконано поточні ремонти їдалень та харчоблоків закладів загальної середньої освіти, при цьому використано кошти у сумі 524,0 тис. грн.

ІІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Необхідність підготовки Програми викликана такими проблемами, виявленими під час вивчення стану організації харчування, які потребують вирішення протягом 2023-2027 років, а саме:

1) недостатність обсягів фінансування для забезпечення виконання норм харчування в закладах освіти;

2) підвищення вартості харчування, що обумовлено процесом інфляції та зниження платоспроможності батьків;

3) втрата постачальників харчових продуктів або послуг з організації харчування через нерентабельність для суб’єктів господарювання;

4) застарілість обладнання та харчоблоків, що не дозволяє використовувати сучасні технології приготування страв і забезпечувати дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі — система НАССР), відповідно є потреба у відновленні, комплексній модернізації та ремонтних роботах;

5) перешкоджання енергетичної кризи та повітряних тривог організації харчування в закладах освіти;

6) нестача кухарів, інших працівників на кухні, сестер медичних з дієтичного харчування та відсутність у штатних розписах закладів загальної середньої освіти технологів для організації харчування учнів (вихованців) в закладах освіти;

7) недостатній рівень знань частини працівників закладів освіти щодо організації харчування (зокрема щодо впровадження нових норм харчування, складення та виконання меню);

8) відмова дітей від шкільного харчування через сформовані неправильні харчові звички.

IV. Визначення стратегічної мети Програми

Стратегічною метою Програми є забезпечення різноманітного, збалансованого і якісного харчування в закладах освіти Первозванівської сільської ради, що, зокрема, сприяє соціальному захисту вразливих груп населення, формуванню в учасників освітнього процесу здоров'язбережувальних навичок, усвідомленому вибору здорового харчування.

V. Напрями реалізації, основні цілі та заходи Програми

Досягнення стратегічної мети планується здійснити на основі чотирьох стратегічних цілей:

- Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового ресурсу для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно:

- організація різних форм харчування у закладах загальної середньої освіти (монопрофільне меню, мультипрофільне меню);

- забезпечення  безоплатного гарячого харчування учнів 1-4 класів;

- проведення моніторингу з метою системного контролю за організацією харчування;

- забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями сімейних лікарів;

- щорічне наповнення банку даних кращим досвідом з надання якісного та безпечного харчування в закладах освіти.

- Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи НАССР:

- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти (закупівля  обладнання для харчоблоків);

- реконструкція, капітальні та поточні ремонти приміщень їдалень і харчоблоків згідно з вимогами нових Державних будівельних норм України та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти;

- організація проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів за показниками якості та безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування дітей, у тому числі питної води, готових страв, змивів з середовища життєдіяльності;

- дотримання в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР (оновлення кухонного та столового посуду, косметичний ремонт, запровадження кольорового зонування, боротьба з шкідниками, тощо);

- моніторинг практичного застосування процедур заснованих на принципах системи НАССР;

- організація проведення навчань по застосуванню системи НАССР.

- Стратегічна ціль 3. Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок:

- проведення заходів і навчань (очна форма, онлайн-семінари, наради, конференції, тренінги, лекції, засідання за круглим столом та інші форми) для працівників закладів освіти, їдалень, медичних працівників з питань організації якісного, безпечного та здорового харчування;

- удосконалення професійного рівня кухарів та медичних працівників.

- Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування:

- забезпечення комунікаційної підтримки та популяризації формування культури харчування, правильних харчових звичок шляхом зміни поведінки учасників освітнього процесу за допомогою засобів масової інформації, представників громадських організацій;

- формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров'я шляхом нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо);

- популяризація  комунікаційної платформи «ЗНАЇМО»;

- контроль за формуванням (оновленням) картотеки страв, своєчасне погодження примірних чотиритижневих меню з урахуванням сезонних, наявних, дозволених для дітей продуктів харчування;

- контроль за дотриманням норм харчування, переліком харчових продуктів, призначених для харчування дітей в їдальнях закладів освіти.

Програму передбачається виконати протягом чотирьох років.

VI. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми

- Виконання цілей та заходів Програми заплановано здійснювати протягом 2024-2027 років. На реалізацію цілей і заходів Програми заплановано залучити 8689,3 тис. грн. з місцевого бюджету.

2. Ресурсне забезпечення обласної програми зазначене у додатку 1.

3. Обсяг коштів місцевого бюджету на виконання Програми щороку визначається рішенням Первозванівської сільської ради під час затвердження місцевого бюджету або внесення змін до нього.

Головним розпорядником цих коштів є відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради.

VII. Очікувані показники виконання Програми

1. Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є:

- впровадження сучасних страв у харчування дітей та сформування правильних звичок харчування при виборі страв;

- забезпечення безоплатного харчування 100% учнів 1-4 класів;

- запровадження постійного моніторингу з метою визначення ефективності реалізації Стратегії;

- забезпечення державних гарантій щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством;

- придбання обладнання для 6 харчоблоків закладів освіти,

- здійснення  досліджень питної води, готових страв на мікробіологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання тощо, які забезпечують підтвердження впровадження системи НАССР;

- створення умов для дотримання норм на принципах системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування в закладах освіти;

- підвищення професійних компетентностей працівників харчоблоків закладів освіти;

- проведення відповідних заходів з формування компетентностей в учасників освітнього процесу, необхідних для здорового життя у нових формах передачі знань;

- урізноманітнення харчування в закладах освіти, що відповідає нормам; забезпечення якісного, повноцінного харчування;

- виконання норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами).

2. Створення сприятливих умов для забезпечення різноманітного, збалансованого і якісного харчування в закладах освіти громади, формування в учасників освітнього процесу навичок, усвідомленого вибору здорового харчування та забезпечить досягнення мети Програми.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

- Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради.

- Для реалізації цілей, визначених Програмою, буде видане відповідне розпорядження голови Первозванівської сільської ради.

- Учасники Програми надають інформацію на узагальнення відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

- Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради:

- здійснює моніторинг за ефективністю виконання програми;

- щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає інформацію про стан виконання Програми.

ІХ. Напрями реалізації та заходи Програми

|  | Напрями реалізації, основні цілі та заходи | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація різних форм харчування у закладах загальної середньої освіти (монопрофільне меню, мультипрофільне меню) | 2024-2027 роки | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету (далі - ВОМСКТ ВК) Первозванівської сільської ради | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Впроваджено сучасні страви у харчування дітей та сформовано правильні звички харчування при виборі страв |
| 2. | Забезпечення безоплатного гарячого харчування учнів 1-4 класів | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | місцевий бюджет | 8138,0 | 1753,5 | 1928,9 |  | 2121.7 | 2333,9 | Забезпечено безоплатне харчування 100% учнів 1-4 класів |
| 3. | Проведення моніторингу організації харчування | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Запроваджено постійний моніторинг щодо визначення ефективності реалізації Стратегії |
| 4. | Забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями сімейних лікарів | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет | 117,0 | 26,3 | 28,7 |  | 30,1 | 31,9 | Забезпечено державні гарантії щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством |
| 5. | Щорічне наповнення банку даних кращим досвідом з надання якісного та безпечного харчування в закладах освіти. | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Розроблення інтерактивної мапи «Ділимося досвідом» про кращі практики впровадження реформи шкільного харчування |
|  |  |  |  | ВСЬОГО | 8255,0 | 1779,8 | 1957,6 |  | 2151,8 | 2365,8 |  |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи НАССР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти (закупівля обладнання для харчоблоків). | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет | 122,5 | 23,0 | 37,0 |  | 28,0 | 34,5 | Закуплено обладнання для 6-ти харчоблоків закладів освіти |
| 2. | Організація проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів за показниками якості та безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування дітей, у т.ч. питної води, готових страв, змивів з середовища життєдіяльності | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет | 188,9 | 43,5 | 46,0 |  | 48,4 | 51,0 | Здійснено 92 дослідження питної води, готових страв на мікробіологічне забруднення, змивів з навколиш- нього середовища та обладнання тощо, які забезпечують підтвердження впровадження системи НАССР |
| 3. | Дотримання в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР (оновлення кухонного та столового посуду, косметичний ремонт, запровадження кольорового зонування, боротьба з шкідниками тощо) | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет | 70,4 | 12,0 | 19,0 |  | 19,0 | 20,4 | Створено умови для дотримання норм на принципах системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування в закладах освіти області |
| 4. | Моніторинг практичного застосування процедур, заснованих на принципах системи НАССР | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Визначено перелік закладів освіти та отримано набори даних для формування карти потреб в організації харчування в закладах освіти |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: | 381,8 | 78,5 | 102,0 |  | 95,4 | 105,9 |  |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення заходів і навчань (онлайн-семінари, наради, конференції, тренінги, лекції, засідання за круглим столом та інші форми) для працівників закладів освіти, харчоблоків, медичних працівників з питань організації якісного, безпечного та здорового харчування | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет | В межах передбачених призначень |  |  |  |  |  | Підвищити рівень професійних компетентностей закладів освіти, їдалень, медичних працівників, створити умови для запровадження планового навчання медичних працівників закладів освіти |
| 2. | Удосконалення професійного рівня кухарів та медичних працівників | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет | 41,6 | 10,0 | 10,5 | 10,0 |  | 11,1 | Підвищено професійні компетентності 459 працівників харчоблоків закладів освіти області |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: | 41,6 | 10,0 | 10,5 | 10,0 |  | 11,1 |  |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення комунікаційної підтримки та популяризації формування культури харчування | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Інтегровано теми здорового харчування у програми публічних заходів |
| 2. | Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров'я шляхом нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо). | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради, ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | Місцевий бюджет | 10,9 | 2,4 | 3,0 |  | 2,8 | 2,7 | Проведено 47 відповідних заходів. Сформовано компетентності в учасників освітнього процесу, необхідні для здорового життя |
| 3. | Популяризація комунікаційної платформи "ЗНАЇМО" | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради, ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Розширено цільову аудиторію вебпорталу "ЗНАЇМО" за рахунок учасників освіт-нього процесу. Здійснено популяризацію здорового харчування |
| 4. | Контроль за формуванням (оновленням) картотеки страв, своєчасне погодження примірних чотиритижневих меню з урахуванням сезонних, наявних, дозволених для дітей продуктів харчування | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради, ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Урізноманітнено харчування в закладах освіти, що відповідає нормам. Забезпечено якісне, повноцінне харчування |
| 5. | Контроль за дотриманням норм харчування, переліком харчових продуктів, призначених для харчування дітей в їдальнях закладів освіти | 2024-2027 роки | ВОМСКТ ВК Первозванівської сільської ради, ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області | Фінансування не потребує | - | - | - |  | - | - | Забезпечено виконання норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: | 10,9 | 2,4 | 3,0 |  | 2,8 | 2,7 |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 8689,3 | 1870,7 | 2073,1 |  | 2260,0 | 2485,5 |  |

____________________________