Додаток 2

# до програми «Цивільний захист

# Первозванівської сільської ради»

затвердженої рішенням

Первозванівської сільської ради

«19» грудня 2023 року № 2262,

в редакції від «24» грудня 2025 року № 3314,

в редакції від 21.08.2026 № 3620

Напрями діяльності та заходи

програми «Цивільний захист Первозванівської сільської ради» на 2024-2026 роки (нова редакція)

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу Вання | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Створення автоматизованих систем зв'язку та оповіщення | Створення системи оповіщення | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 1200 | 400 | 300 | 500 | Буде створено автоматизованну систему централізованого оповіщення населення на базі сучасних технологій |
| 2 | Приведення у стан готовності для використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту | Закупівля лавок для сидіння, лежаків, закупівля ємностей для води, закупівля та заміна дверей вхідних, дверей аварійного виходу, закупівля майна, медикаментів та лікарських засобів, необхідних для укомплектування захисних споруд | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 1000 | 400 | 400 | 200 | Буде приведено у готовність до використання за призначенням 8 захисних споруд цивільного захисту (2 ПРУ та 6 найпростіших укриття) |
| 3 | Створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Разом за напрямком |  |  |  | 1460 | 470 | 470 | 520 |  |
| 3.1 |  | Щорічне поповнення матеріального резерву пально-мастильних матеріалів та матеріалів,необхідних для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 300 | 100 | 100 | 100 | Щорічне поповнення місцевого матеріального резерву відповідно до встановлених обсягів |
| 3.2 |  | Створення резерву продовольчих товарів у захисній споруді цивільного захисту Первозванівської сільської ради | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 150 | 50 | 50 | 50 | Буде забезпечено продовольчими товарами особи, які укриваються в захисних спорудах |
| 3.3 |  | Створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення населення, яке може постраждати у разі виникнення надзвичайних ситуацій | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде забезпечено населення яке може постраждати від наслідків надзвичайних ситуацій |
| 3.4 |  | Забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 150 | 50 | 50 | 50 | Буде забезпечено речовим майном пункт санітарної обробки людей |
| 3.5 |  | Придбання засобів та матеріалів для проведення робіт з ліквідації інфекційних хвороб тварин та птиці | 2026 |  |  | 50 | - | - | 50 | Буде забезпечено придбання засобів та матеріалів для проведення робіт з ліквідації інфекційних хвороб тварин та птиці |
| 3.6 |  | Забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності особового складу сил цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 210 | 70 | 70 | 70 | Буде забезпечено сили цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт |
| 3.7 |  | Забезпечення засобами пожежогасіння та аварійно- відновлювальних робіт, будівельні та інші матеріали при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде забезпечено засобами пожежогасіння та аварійно- відновлювальних робіт, будівельні та інші матеріали при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт |
| 4 | Оперативне реагування та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаною з інфекційною захворюваністю людей | Закупівля засобів індивідуального захисту, комплектів засобів індивідуального захисту (костюм біологічного захисту, захисні бахіли, захисні окуляри, захисні рукавиці, респіратори ранцеві оприскувачі) та дезінфікуючих засобів дозволених до використання МОЗ України для проведення повного комплексу дезінфікуючих робіт в осередках коронавірусної інфекції, в тому числі загальної і поточної дезінфекції | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде забезпечено оперативне реагування та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаною з інфекційною захворюваністю людей на території сільської ради |
| 5 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки | Разом за напрямком |  |  |  | 9850 | 3500 | 3050 | 3300 |  |
| 5.1 |  | Обладнання приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування системами протипожежного захисту (установками автоматичної пожежної сигналізації). | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Буде обладнано системами протипожежного захисту приміщення закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |
| 5.2 |  | Підвищення вогнестійкості будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами. | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 1400 | 500 | 500 | 400 | Буде підвищено вогнестійкість 8 будівель закладів культури шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами. |
| 5.3 |  | Монтаж (ревізія та ремонт) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 1500 | 500 | 500 | 500 | Буде проведено ревізія, ремонт та монтаж пристроїв захисту від прямих попадань блискавки та її вторинних проявів 8 будівель закладів культури |
| 5.4 |  | Забезпечення протипожежного захисту приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (здійснення технічного обслуговування систем автоматичного протипожежного захисту, пожежного спостереження, перевірка стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, встановлення протипожежних дверей, технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників, проведення замірів опору ізоляції електромережі), закупівля вогнегасників та укомплектування пожежних щитів первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 1300 | 450 | 350 | 500 | Буде забезпечено належний проти пожежний захист 18 приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самовряднування |
| 5.5 |  | Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 500 | 100 | 100 | 300 | Буде забезпечено функціонування 1 створеного підрозділу місцевої пожежної охорони |
| 5.6 |  | Облаштування пожежних гідрантів. Облаштування пірсів для забору води з природних водойм. | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде побудовано 2 пірси для забору води пожежно-рятівальною технікою,забезпечено роботу пожежних гідрантів. |
| 5.7 |  | Забезпечення приміщення адміністративної будівлі органу місцевого самоврядування другим евакуаційним виходом з будівлі | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 350 | 350 | - | - | Буде забезпечено другим евакуаційним виходом з будівлі приміщення адміністративної будівлі органу місцевого самоврядування |
| 5.8 |  | Забезпечення будівель зовнішнім протипожежним водопостачанням | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 1500 | 500 | 500 | 500 | Буде забезпечено будівлі зовнішнім протипожежним водопостачанням |
| 6 | Проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також з питань пожежної безпеки посадових осіб та осіб, зайнятих на роботах пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою. |  | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 105 | 35 | 35 | 35 | Буде забезпечено проведення навчання посадових осіб та фахівців з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки |
| 7 | Заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах | Придбання пожежно-технічного озброєння, запчастин для ремонту пожежно-рятувальної техніки, бойового і повсякденного робочого одягу та спорядження особового складу, паливно-мастильних матеріалів та іншого аварійно-рятувального обладнання для 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області, Аварійно-рятувальне обслуговування водних об'єктів | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області | Бюджет Первозванівської ТГ | 150 | 50 | 50 | 50 | Буде здійснюва-тися комплекс заходів по попередженню виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та запобігання загибелі людей на них |
| 8 | Забезпечення оперативного реагування у разі виникнення пожеж, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій. | Придбання пожежно-технічного озброєння, запчастин для ремонту пожежно-рятувальної техніки, бойового і повсякденного робочого одягу та спорядження особового складу, паливно-мастильних матеріалів та іншого аварійно-рятувального обладнання для 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області | Бюджет Первозванівської ТГ | 600 | 200 | 200 | 200 | Буде забезпечено оперативне реагування у разі виникнення пожеж, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій |
| 9 | Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту | Виготовлення та розповсюдження пам’яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виготовлення стендів. | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 70 | 30 | 20 | 20 | Буде забезпечено виготовлення та розповсюд ження пам’яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виготовлення стендів. |
| 10 | Забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами дозиметричного та хімічного контролю | Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників формувань цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків хімічних аварій та працюючого населення | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде забезпечено засобами індивідуального захисту працівників формувань цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків аварій та працююче населення |
| 11 | Організація заходів щодо захисту населення під час порушення нормальних умов життєдіяльності у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, забезпечення функціонування «Пунктів незламності» | Закупівля обладнання та товарів відповідно додатку 2 «Примірний перелік комплектації пунктів незламності» до Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності» | 2024- 2026 | Первозванівська сільська рада | Бюджет Первозванівської ТГ | 250 | 100 | 100 | 50 | Буде забезпечено виконання заходів щодо захисту населення під час порушення нормальних умов життєдіяльності у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, функціонування двох «Пунктів незламності» |
| 12 | Забезпечення офіцера рятувальника громади технікою, обладнанням та спорядженням | Придбання необхідного оснащення та спорядження. Створення належних умов несення служби | 2026 | Первозванівська сільська рада, ГУ ДСНС України у Кіровоградській області | Бюджет Первозванівської ТГ | 300 | - | - | 300 | Придбання необхідної техніки, обладнання та спорядження. |
|  | Усього на реалізацію програми |  |  |  |  | 15585,0 | 5385,0 | 4825,0 | 5375,0 |  |

__________________________________________________